## 排期-最新版本
2023年度3月、4月信息宣传科、媒体推广科工作任务分解
序号 | 平台/项目 | 责任人 | 工作要求 | 五月第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 六月第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第五周 | 人员协同 | KPI考核加分项
1 | 《水韵江苏》杂志 | 汤祥文 | 项目跟进实施，按照时间节点要求项目团队及时提交选题（双月15日前）、编辑组稿（双月22日完成）、送审样刊（双月底完成排版、单月第一周送审）、正式付印（单月中旬完成）并邮寄分发。 | 2023年第一期杂志样刊排版完成 | 完成第一期杂志样刊送审终校 | 2023年第一期付印，围绕文旅消费季“我的旅行日记”主题策划宣传 | 协调完成第一期发行工作 | 推进文旅消费季、江苏春季游与乡村游等宣传主题组稿
2 | 厅门户网站运营更新 | 汤祥文 | 发布政府信息150条，公开各类文件30条，按照省政府办相关要求按时更新专题专栏。加强厅网内容发布运维监管。 | 做好2023年文旅消费推广季等重点信息宣传工作、突出文旅行业加快复苏宣传；日均发布10条以上，做好厅门户网站首页栏目文旅资讯、焦点新闻、通知公告文件等动态更新，维护专题专栏优化调整，按照省政府办要求进行自查。 | [10 empty] | 获省政府办网站考核各类奖项，或通报表扬。
3 | 12345热线和厅长信箱 | 汤祥文 | 处理转办交接1个工作日内完成，政策咨询类办件3个工作日内完成，投诉、求助、建议类办件5个工作日内完成。 | 针对不满意工单，根据高质量考核单项工作要求跟进做好不合理不满意工单的申诉协调撤销。 | [10 empty] | 满意率达95%以上。
4 | 江苏文旅舆情监测 | 汤祥文 | 每月上、中、下旬的次第工作日统筹完善完成旬报，次月初完成月度汇总，假期后的次第工作日完成节日舆情监测专报。 | 完成2023年2月舆情月报。实施每天动态实时舆情监测、做好3月舆情监测旬报。 | [10 empty] | 舆情日报、周报、专报获得厅领导书面批示表扬。
5 | “水韵江苏”微信公众号 | 张莉苒 | “江苏文旅头条”政务发布主阵地窗口作用进一步强化，阅读量、点赞量等关键指标比去年同期有明显提升。3月总阅读量20万以上，点赞量5000以上，头条平均阅读量不低于9000；主流媒体二次或多次传播不少于30篇。 | 文旅项目征集、项目签约、艺术创作展演等活动报道推送。 | “我的旅行日记”线上征集活动全网宣推。 | 文旅消费推广季启动仪式，重点推广活动宣推。 | 政务重点工作、乡村旅游重点活动宣推；统计微信平台运行效能，对公众号UI进行视觉优化。 | 文旅消费季、乡村旅游持续宣推。根据全年宣推工作计划，进行内容、推流等优化更新。 | [5 empty] | 王焰，负责现场活动新闻报道撰写； 方嘉仪，负责全厅重点活动现场拍摄。 | 获省级以上新媒体考核各类奖项。
6 | “水韵江苏”微信视频号 | 张莉苒 | 发布数量20条以上，其中原创比例不少于1/5，点击量30万次以上。强化差异定位，进一步增强时效性、多元性，首发全省文旅系统重要活动动态视频。加强与“江苏文旅头条”图文报道的联动，加强对全省文旅系统综合情况的反映。 | 配合“江苏文旅头条”图文报道联动；每周三配合公众号二条“苏韵珍藏”系列推送“江苏人气宝藏”。 | 配合“江苏文旅头条”图文报道联动；每周三配合公众号二条“苏韵珍藏”系列推送“江苏人气宝藏”。 | 文旅消费推广季启动仪式现场联动；每周三配合公众号二条“苏韵珍藏”系列推送“江苏人气宝藏”。 | 配合“江苏文旅头条”图文报道联动；每周三配合公众号二条“苏韵珍藏”系列推送“江苏人气宝藏”。 | 配合“江苏文旅头条”图文报道联动；每周三配合公众号二条“苏韵珍藏”系列推送“江苏人气宝藏”；联动B站、抖音等各视频平台“我的旅行日记”优质视频展播；每周不少于4条推送，并进行月度统计。 | [5 empty] | 王韵芝，对接各处室单位提供二创素材。
7 | “水韵江苏”抖音号 | 王韵芝 | 抖音账号3月内容制作策划、进度跟踪、效能评估分析。账号内容发布及后台维护，周均推出原创+投稿视频共4-7条，持续结合文旅消费季及“美的”系列合集视频创作上线短视频。原创类视频条均播放量3万，点赞量600。配合保障自媒体联盟句容活动短视频宣传，加强平台账号内容发布运维监管。 | 1.2月账号运营成果数据总结。 2.自媒体联盟句容活动短视频宣传保障 。 3. “美的人文”主题系列苏州篇视频制作上线，投稿类视频上线。4.其他临时性厅重点活动短视频拍摄保障。 | 1. 结合“美的人文”合集主题拍摄中运博内容；就无限定空间非遗进景区主题开展拍摄制作2. 临时性厅重点活动短视频拍摄保障。 | 1. 3月18日文旅消费推广季启动活动视频拍摄及抖音账号线上视频推广保障。2. 围绕厅重点宣传工作及“美的”主题系列，保持周均发布量4-7条。 | 1. 结合“美的”合集主题及文旅消费季推广主题，确定本周短视频制作与发布。2. 短视频素材二创制作、厅大型活动拍摄保障，及自媒体联盟相关宣传保障。3. 围绕文旅消费季主题进行抖音账号配套主题视觉设计制作。 | 1. 围绕厅重点宣传工作及“美的”主题系列，保持周均发布量4-7条。2.厅大型活动拍摄保障及自媒体联盟相关宣传配合。 | [5 empty] | 方嘉仪，熟悉抖音项目流程，提供后备协作。 | 入选省级文旅新媒体传播力指数TOP10榜单。
8 | 精品文化项目及舞台演出数字化项目 | 王韵芝 | 以江苏非遗剧种、精品舞台剧、优秀文旅活动等内容为主题，结合项目计划内相关舞台演出档期跟进团队拍摄及制作进度。 | 根据计划结合剧团档期，跟进项目受委托方针对已采集完成的昆剧《蝴蝶梦》及《瞿秋白》进行素材审核、剪辑制作完成。
9 | “水韵江苏”B站号 | 方嘉仪 | 每周推出原创或视频2-3条，月均与up主联动不少于2次。单条视频平均点击量不少于2.5万，单条视频的平均播放量不少于1万。加强对b站平台发布内容的审核监管，如出现问题及时沟通解决。 | 结合无限定空间非遗进景区的主题，从吃住行游购娱等方面，对泰州凤城河景区进行原创短视频的策划和拍摄；统筹制作江苏文旅援疆专题片； | 结合无限定空间非遗进景区的主题，用非遗项目串联景区游览线索，对常州东方盐湖城进行原创短视频的策划；对扬州中国大运河博物馆新展：《大熔景行：朱炳仁熔铜艺术展》进行原创短视频拍摄，跟进江苏文旅援疆专题片的制作监督以及修改完善； | 结合盐城东台天仙缘景区的非遗项目，用非遗项目串联起吃住行游购娱的旅行路线，原创短视频； | 结合厅宣传重点，进行“我的旅行日记”等主题进行内容策划； | 结合厅宣传重点进行内容策划；结合无限定空间非遗进景区的主题，进行原创短视频策划； | 结合无限定空间非遗进景区的主题，进行原创短视频的策划和拍摄；结合“我的旅行日记”策划主题内容； |  | 结合文旅厅工作重点，对文旅消费推广季、乡村旅游节、博物知旅等重点活动进行主题内容的策划； |  |  | 王韵芝，熟悉B站项目流程，提供后备协作。
10 | 部门内勤 | 方嘉仪 | 项目资料整理，文字材料撰写、项目申报，厅图库维护 | 做好各宣传项目台账归档整理。配合综合科补充提交项目材料，整理相关资料，做好各项目的结项验收工作。“i拍”短视频上传，一周一条。 |  |  |  |  | 做好各宣传项目台账归档整理。配合综合科补充提交项目材料，整理相关资料，做好各项目的结项验收工作。“i拍”短视频上传，一周一条。 |  |  |  |  | 王韵芝 | 申报项目获得省级以上官方奖项。
11 | “水韵江苏”强国号 | 王焰 | 发布稿件200余篇，日均更新量6-8篇，月均发布至江苏学习平台稿件数量20篇以上，月均推荐至学习平台总网稿库80篇以上。月均2篇以上稿件被总平台选用，月均2篇以上稿件阅读量达10w+。加强对“水韵江苏”强国号平台账户的内容运维监管，如发现问题及时沟通解决。 | 发布稿件40+；制作3月江苏旅游目的地推荐海报；发布江苏春日赏花胜地5篇；发布江苏宝藏日历视频7个；发布“摄影家眼里的水韵江苏”6篇；发布每日一景7篇；每日一美7篇；及时发布宣传群里分享的优秀稿件及视频。周五做好强国周报。 | 发布稿件40+；制作江苏春日赏花地图长图；发布江苏春日赏花胜地5篇；发布“书画家笔下的水韵江苏”5篇；发布每日一景7篇；每日一美7篇；及时发布宣传群里分享的优秀稿件及视频。周五做好强国周报。 | 发布稿件40+；“我的旅行日记”征集活动上线；发布“书画家笔下的水韵江苏”5篇；发布每日一景7篇；每日一美7篇；及时发布宣传群里分享的优秀稿件及视频。周五做好强国周报。 | 发布稿件40+；做好“我的旅行日记”征集活动整理；发布“书画家笔下的水韵江苏”5篇；发布每日一景7篇；每日一美7篇。周五做好强国周报。 | 发布稿件40+；做好“我的旅行日记”征集活动整理工作；发布“书画家笔下的水韵江苏”5篇；周五做好强国周报；配合做好消费季、乡村旅游节等厅重点宣传工作。 | 发布稿件40+；制作3月江苏旅游目的地推荐海报；发布江苏春日赏花胜地5篇；发布江苏宝藏日历视频7个；发布“摄影家眼里的水韵江苏”6篇；发布每日一景7篇；每日一美7篇；及时发布宣传群里分享的优秀稿件及视频。周五做好强国周报。 | 发布稿件40+；制作江苏春日赏花地图长图；发布江苏春日赏花胜地5篇；发布“书画家笔下的水韵江苏”5篇；发布每日一景7篇；每日一美7篇；及时发布宣传群里分享的优秀稿件及视频。周五做好强国周报。 | 发布稿件40+；“我的旅行日记”征集活动上线；发布“书画家笔下的水韵江苏”5篇；发布每日一景7篇；每日一美7篇；及时发布宣传群里分享的优秀稿件及视频。周五做好强国周报。 | 发布稿件40+；做好“我的旅行日记”征集活动整理；发布“书画家笔下的水韵江苏”5篇；发布每日一景7篇；每日一美7篇。周五做好强国周报。 | 发布稿件40+；做好“我的旅行日记”征集活动整理工作；发布“书画家笔下的水韵江苏”5篇；周五做好强国周报；配合做好消费季、乡村旅游节等厅重点宣传工作。 |  | 向全国平台推荐稿件4篇。
12 | 《江苏文旅》杂志 | 王焰 | 完成《江苏文旅》2023年第1期杂志正式付印、邮寄分发。根据文旅消费推广季、乡村旅游节等厅重点宣传工作拟定第2期杂志重点栏目稿件，进行选稿、约稿、编稿等日常编辑组稿工作。 | 送交厅领导终审样刊。收集我省参加“新时代舞台艺术优秀剧目展演”剧目及相关文艺评论资料，筹划相关专题。 | 完成第1期杂志终校工作，交印厂印刷并完成投递工作。 | 收集整理文旅消费推广季相关活动资料，拟定“我的旅行日记”等宣传报道重点。 | 围绕江苏春日赏花胜地、乡村旅游业态创新示范项目等进行编辑组稿。 | 编辑整理“江苏人气宝藏”图文资料，根据“摄影家眼里的水韵江苏”整理杂志所需图片资料。 | 送交厅领导终审样刊。收集我省参加“新时代舞台艺术优秀剧目展演”剧目及相关文艺评论资料，筹划相关专题。 | 完成第1期杂志终校工作，交印厂印刷并完成投递工作。 | 收集整理文旅消费推广季相关活动资料，拟定“我的旅行日记”等宣传报道重点。 | 围绕江苏春日赏花胜地、乡村旅游业态创新示范项目等进行编辑组稿。 | 编辑整理“江苏人气宝藏”图文资料，根据“摄影家眼里的水韵江苏”整理杂志所需图片资料。
| 江苏旅游网外文网站 | 陈红 | 主题选定，在每个发布周期前两天提交一次选题方案，日常更新审核，审核留痕。交流处对外宣传项目库上线跟进。每月更新数量： 日文网：文章14条，banner4条，视频2条（包含每季度新增1条）；英文网：文章14条，banner4条，视频2条（包含每季度新增1条）；韩文网：文章14条，banner4条，视频2条（包含每季度新增1条）。每月浏览量目标：日文网：4.5w；英文网：3.5w；韩文网：3w。 | 与对外交流处商定主题，主题选定，提交方案，内容审核。 | 收集2023年2月份外文网站安全工作流程报告，翻译内容并发布。 | 主题选定，内容审核。交流处对外宣传项目库上线跟进。 | 各项内容翻译并发布。网站安全自查。消费季活动内容安排发布。 | 主题选定，内容审核发布。交流处对外宣传项目库上线跟进。 | 各项内容翻译并发布。第14届江苏乡村旅游节活动内容安排发布 | 主题选定，内容审核。相关发布 | 各项内容翻译并发布。 | 主题选定，内容审核，相关发布。网站安全自查。
| 自主投放 | 陈红 | 各报纸自主投放及时跟进各重要文旅活动。协调《中国文化报》、《中国旅游报》、《新华日报》近期发布主题，有序推进自主投放进度。 | 结合厅重点工作，协调《中国文化报》、《中国旅游报》、《新华日报》及时发布主题，审核发布内容，有序推进自主投放。 |  | 新华日报安排文旅消费推广季专版 | 跟进江苏乡村旅游节用版计划和相关安排 | 新华日报安排乡村旅游节专版 | 协调《中国文化报》、《中国旅游报》、《新华日报》近期发布主题，有序推进自主投放进度。
18 | “江苏微旅游”微博 | 殷茜倩 | 回顾分析数据，跟踪发布情况；确定下周重点、策划活动、每周五提交下周发布方案，审核文案把关发布内容意识形态，审核工作留痕；关注突发热点话题，及时回复粉丝合理留言。“江苏微旅游”微博创建无限定空间非遗进景区话题，结合文旅消费推广季主题活动创建“我的旅行日记”话题，每周持续发布图文、视频，与景区账号互动。跟进微博在文旅部和省委网信办排名情况。网络安全扫描发现的漏洞及时整改，跟进及时，做到同样的问题不再重复出现。月发布不少于600条，阅读量不低于400W。 | 常规话题运营，持续性分享江苏各景区当下时节美景美图、美食、非遗等内容。本周重点话题：#水韵江苏 我的旅行日记#，五美相关内容发布，以生活、味道、人文、风光、发现为主题，五一期间每天一张主题海报，当天内容围绕海报主题展开。如美食系列：以南京鸭血粉丝做美食主题海报，当天便以舌尖上的江苏为主基调。日均20条。 | 除常规内容和延续之前工作重点，本周新的重点围绕母亲节，话题：#世界那么大 带妈妈出去看看#，以文案配图线条创意海报展现主题，附加合适景区推荐。为母亲节旅游宣传。日均20条。 | 国际博物馆日到来之际，重点话题1：#在江苏夜游博物馆是种什么体验#，南京博物院特别推出 #博物馆奇妙夜# ，江苏微旅游收集素材发布夜游博物馆相关内容，以及在当天发布其他博物馆相关活动。 重点话题2：#中国旅游日 江苏旅游活动抢先看# 中国旅游日将公布江苏旅游免费名单，在第一时间收集名单加上江苏数字旅游卡进行抽奖互动。 | 持续无限定空间非遗进景区话题，每周持续发布图文、视频，与景区账号互动。毕业季临近，本周话题：#江苏高校美食大PK#，收集江苏高校美食素材，整合发布，吸引江苏高校及大学生参与讨论。同时可以结合#水韵江苏 我的旅行日记# | 话题：#暑期属于游乐园的快乐回来了# 内容：推荐江苏省内热门游乐园（如徐州方特即将开业），制作海报，并与景区进行联动，同时可以宣传自媒体联盟成员单位暑期活动。 | 六月上旬，水果开始成熟，开始话题：#江苏各地迎来水果采摘季#，制作水果采摘海报，对部分地点进行推荐。从水果采摘延伸，持续宣传乡村旅游，推荐适合亲子的乡村旅游地点以及旅行路线。 | 结合本周父亲节，策划话题：#江苏是懂钓鱼的#，推荐适合钓鱼的景点，制作攻略海报。结合乡村旅游，推荐适合亲子度假的乡村旅游资源。 | 话题：#粽子又开始内卷了# 内容：端午节至，制作粽子馅大全系列海报（3张甜粽、3张咸粽），并尝试冲榜同城热搜。发布自媒体联盟单位活动资讯。 | 本周重点话题：#江苏小众出游地#，制作毕业旅行宝藏小众路线推荐海报，包括（看日出、看日落、小众公园等等）。与#水韵江苏 我的旅行日记#相结合，与网友互动增强宣传效果。与自媒体联盟成员单位互动，发布活动资讯。
19 | “水韵江苏”微博 | 殷茜倩 | 协同微旅游微博，日常运营，确保文章更新及时，意识形态方面不出纰漏。日均至少4条。 | 文旅政务新闻、政策，五一期间文博场馆活动预告，及时关注舆情。 | 文旅政务新闻、政策，非遗进景区、文旅消费季等重点活动信息发布，后台消息回复、投稿互动，及时反映舆情。 | 文旅政务新闻、政策，重点发布国际博物馆日相关内容，后台消息回复、投稿互动，及时反映舆情。 | 文旅政务新闻、政策，非遗进景区、文旅消费季、乡村旅游等重点工作内容，后台消息回复、投稿互动，及时反映舆情。 | 文旅政务新闻、政策，暑期文博场馆活动、文博展览预告，后台消息回复、投稿互动，及时反映舆情。 |  | 政务内容，文博展览、活动资讯，文旅消费推广季，非遗进景区、旅游地点推荐，后台消息回复、投稿互动。 | 政务内容，文博展览预告，景区节日非遗以及传统文化类活动预告，后台消息回复、投稿互动。 | 政务内容，文博展览、活动预告、景区非遗文化活动宣传，台消息回复、投稿互动。
20 | 江苏旅游网 （含运博会网站） | 殷茜倩 | 及时更新网站内容，确保意识形态方面不出纰漏，督促完善网站错链问题。日均至少各3篇。 | 采编内容，旅游网重点当季江苏旅游、文化活动资讯，对网络安全扫描发现的意识形态相关内容及时删除或修改。 | 采编内容，旅游网重点当季江苏旅游、文化活动资讯，对网络安全扫描发现的意识形态相关内容及时删除或修改。 | 采编内容，旅游网重点当季江苏旅游、文化活动资讯，对网络安全扫描发现的意识形态相关内容及时删除或修改。 | 采编内容，旅游网重点当季江苏旅游、文化活动资讯，对网络安全扫描发现的意识形态相关内容及时删除或修改。 | 采编内容，旅游网重点当季江苏旅游、文化活动资讯，对网络安全扫描发现的意识形态相关内容及时删除或修改。 | 采编内容，旅游网重点当季江苏旅游、文化活动资讯，对网络安全扫描发现的意识形态相关内容及时删除或修改。 | 采编内容，旅游网重点当季江苏旅游、文化活动资讯，对网络安全扫描发现的意识形态相关内容及时删除或修改。 | 采编内容，旅游网重点当季江苏旅游、文化活动资讯，对网络安全扫描发现的意识形态相关内容及时删除或修改。 | 采编内容，旅游网重点当季江苏旅游、文化活动资讯，对网络安全扫描发现的意识形态相关内容及时删除或修改。